## Sheet1
附件
插旗镇污染防治攻坚战任务清单
类别 | 序号 | 问题内容 | 整改目标 | 整改措施 | 完成时限 | 牵头负责人 | 责任单位 | 问题来源
华容河水质问题 | 1 | 乡镇污水处理厂问题 | 实行乡镇污水处理设施正常运行 | 9月30日之前，完成镇污水处理设施的整治和建设。 | 按时间节点 | 罗 嵩 | 林建环站向阳街社区 | 中央环保督查及“回头看”
垃圾分类问题 | 2 | 垃圾分类工作推进问题 | 垃圾分类工作全镇铺开 | 5月-8月，全面试点； 9月-10月，全面铺开； 11月-长期，长效管理。 | 按时间节点 |  | 镇垃圾分类工作领导小组以及各村（社区） | 插政发〔2020〕1号文《插旗镇垃圾分类工作实施方案》
农村生 活污水 和黑臭 水体治 理 | 3 | 村 场 农 户 生 活 污 水 处 理 设 施 建 设 不 到 位。 | 纳入计划的 村场生活污 水处理率不 低于 90%。 | 采用集中与分散相结合、工程与生态相结合、治理与利用相结合完成农村污水治理。进一步加强农村生活污水处理工作，9月30日前完成大湾大兴街治理任务；采取小型三格式化粪池或沼气池等方式处理。资金来源为以乡村投入为主，上级安排每个村奖励资金为 10 万元。施工必须保证工程质量。 | 按时间节点 | 施定兵 | 林建环站大湾村 | 省、 市 “ 夏季 攻势” 清单
农村饮用水源地问题 | 4 | “千 吨 万人”问题 | 主要解决生活面源污染等问题 | 插旗水厂生活污水处理及其他问题整治。 | 12月底 | 唐忠爱 | 水管站 众城村 | 省、 市 “ 夏季 攻势” 清单、市脱贫攻坚挂牌整改内容
蓝天保卫战问题 | 5 | 秸秆、垃圾焚烧问题。 | 秸秆、垃圾禁止焚烧。 | 1.开展秸秆、垃圾禁烧宣传教育和排查整治行动，进村入户宣讲禁烧政策和要求。2.大力推广秸秆还田和综合利用新技术、新方法，合理布置秸秆处置、垃圾中转设 施，确保秸秆、垃圾禁烧后能妥善处置。3.健全秸秆、垃圾禁烧巡查监管技制，落实巡查管理制度，县、乡、 村要成立专人专班，每周进行巡查，确保禁烧工作落实 到位，不留死角。 | 6 月底前完成集中整改。持续推进。 | 唐忠爱（各村办点负责人配合） | 农技推广中心 各村（社区） | 省蓝天保卫战专项督察
东湖问题 | 6 | 2019 年 有 11 次出现劣 V 类 | 水域功能区划执行Ш类 | 1、按照去年县政府常务会议研究的东湖综合整治方案，配合执行（华政办发〔2019〕3 号）中明确的 措施，彻底禁止投肥养殖、减量施用农药化肥、严抓畜禽退养、治理生活污水污染、加强企业监管、加大宣传力度、取缔辖区内的养殖合同、加强东湖湿地保护 | 12 月31 日 | 唐忠爱 (相关村办点负责人配合） | 水管站 农技推广中心 注北村 插旗村 | 省级环保督查
东湖问题 | 7 | 2019 年 有 11 次出现劣 V 类 | 水域功能区划执行Ш类 | 积极配合适时启动建设插旗村1个集中式处理设施。 | 12 月31 日 | 施定兵 | 林建环站插旗村 | 省级环保督查
畜禽养殖 污染 | 8 | 养 殖 场 环 保 设 施 建 设标准低， 粪 污 资 源 化 利 用 率 不高。 | 畜禽粪 污综合利用率达 90% 以 上，畜禽规模 养殖场设施 装备配套率达 100%。 | 完成畜禽规模养殖场、专业户、散户环保设施升级改造，主要措施：1、加强组织领导，明确工作责任。各单位按照任务清 单快速推进粪污资源化利用工作，明确任务、时间、要求，将工作压实到村（社区）及各项目实施业主。2、严格项目管理程序，确保项目质量。项目按照农业综合开发经营项目的“自愿申报、立项评审、审核审批、自主建设、竣工验收、信息公开”和“先建后补”原则管理。3、因场施策，分类管理。各项目实施业主根据“一场一策”设计方案自主建设；每个项目建设档案资料齐全， 做到一户一档，全程存档。4、加强考核，严格问责。畜禽粪污资源化利用整县推进项目已纳入全县重大项目，实行绩效考评。 | 12 月31 日 | 唐忠爱（各村办点负责人配合） | 农技推广中心 各村（社区） | 洞庭清波行动