## Sheet1
附件1
注滋口镇“2020夏季攻势”环保专项整治任务分解一览表
序号 | 问题 | 问题类别 | 整改内容 | 整改期限 | 牵头负责人 | 具体负责人 | 问题来源
1 | 村（社区）农户生活污水处理设施建设不到位 | 农村生活污水治理 | 完成2020年生活污水处理设施建设。 | 2020年12月31日 | 文磊 | 孙文祥 | 省、市“夏季攻势”清单
|  |  | 完成八千村农村生活污水治理。 | 2020年9月30日 | 丁豪 | 白国梁
2 | “千吨万人” | 农村饮用水源地问题 | 润众水厂重新打井；益稼水厂600平方米水产养殖取缔。 | 2020年9月30日 | 丁豪 | 杨立春 | 省、市“夏季攻势”清单、市脱贫攻坚挂牌整改内容
3 | 欧美黑杨清退 | 洞庭湖专项治理及“洞庭清波” | 完成2020年清退面积1084亩。 | 2020年11月30日 | 蔡雪英 | 白国梁 | 中央、省级环保督查
4 | 秸秆、垃圾禁烧 | 蓝天保卫战问题 | 1.开展秸秆、垃圾禁烧宣传教育和排查整治行动。2.推广秸秆还田和综合利用新技术、新方法，河流布置秸秆处置、垃圾中转设施，确保秸秆、垃圾禁烧后能妥善处置。3.健全秸秆、垃圾禁烧监管机制，确保禁烧工作落实到位。 | 6月底前完成集中整改，持续推进。 | 陈大兵 | 胡良才 | 省蓝天保卫战专项督查
5 | 洞庭湖区矮围网围清理整顿；东洞庭湖保护区投肥养殖 | 洞庭湖专项治理及“洞庭清波” | 全面完成东浃河、隆庆河网箱清理整顿。 | 2020年12月31日 | 陈大兵 | 黄小兵 | 中央生态环保督查“回头看”、省级环保督查
|  |  | 全面规范东洞庭湖保护区实验区水产养殖行为，禁止投饵投肥；加强巡查、加大对投肥投饵打击力度。 | 2020年12月31日 | 陈大兵 | 黄小兵
6 | “绿盾行动”自然保护区 | 洞庭湖专项治理及“洞庭清波” | 东洞庭湖中国圆田螺保护区及东洞庭湖保护区采取拆除设施、关停退出、配套设施、恢复地貌和植被、整治周边环境、设置公示牌、加强监管巡查等整治措施整改到位。 | 2020年11月30日 | 蔡雪英 | 白国梁 | 省级环保督查
7 | 农业面源污染防治 | 农业面源问题 | 减少化肥农药的投入使用，解决土壤板结、肥力下降问题；继续开展农药化肥包装袋回收工作。 | 2020年12月31日 | 陈大兵 | 胡良才 | “洞庭清波”行动
|  | 畜禽养殖污染 | 完成17户畜禽养殖专业户配套污染防治 设施建设。 | 2020年12月31日 | 陈大兵 | 黄小兵 | 省级环保督查、“洞庭清波”行动