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华容县2019年度部门整体支出
绩效评价自评报告



部门(单位)名称： 华容县林业局 （本级）                                 
预 算 编 码：  402                          
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   



报告日期：  2020 年  10 月   19日
华容县财政局（制）
- 15 -

— 1 —

	一、部门（单位）基本概况

	联系人
	王芬
	联络电话
	13974075770

	人员编制
	50
	实有人数
	58

	职能职责概述
	1、贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。
2、拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。
3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。
4、组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。
7、研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。
8、指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。
9、组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。
10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

	年度主要
工作内容
	1、 [bookmark: OLE_LINK10]狠抓乡镇绿化：乡镇造林1.4万亩，义务植树124万株
2、 保护森林资源，推进依法行政。
3、加强灾害防控及资源保护。严格限额采伐，着力防控森林火灾和林业有害生物灾害。
4、加强项目建设

	年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
	取得的成绩：
[bookmark: OLE_LINK11]1、完成造林1.5万亩；义务植树127万株
2、欧美杨清理2110亩，超额完成117%、
3、加强资源保护，林地面积2.5万公顷，保有率100%；
4、森林覆盖率达到22.12%森林蓄积量增长率稳定在4.5%以上；
5、森林火灾受害率控制在1‰以内；
6、林业有害生物成灾率控制在4‰以内。
7、完成项目建设

	二、部门（单位）收支情况

	年度收入情况（万元）

	机构名称
	收入合计
	其中：

	
	
	上年结转
	公共财
政拨款
	政府基金拨款
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他
收入

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	
	

	1、局机关
	2798.77
	
	2798.77
	
	
	

	部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

	机构名称
	支出合计
	其中：
	结余

	
	
	基本支出
	其中：
	项目支出
	当年结余
	累计结余

	
	
	
	人员支出
	公用支出
	
	
	

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	
	
	

	1、局机关
	2798.77
	776.94
	616.96
	159.97
	2021.83
	
	

	机构名称
	三公经费
合计
	其中：

	
	
	公务接待费
	公务用车运维费
	公务用车购置费
	因公出国费

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	
	

	1、局机关
	5.92
	5.92
	
	
	

	机构名称
	固定资产
合计
	其中：
	其他

	
	
	在用固定资产
	出租固定资产
	

	局机关及二级机构汇总
	
	
	
	

	1、局机关
	656.89
	656.89
	
	

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	1、 [bookmark: OLE_LINK3]狠抓乡镇绿化：乡镇造林1.4万亩，义务植树124万株
[bookmark: OLE_LINK4]2、保护森林资源，推进依法行政。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK5]3、加强灾害防控及资源保护。严格限额采伐，着力防控森林火灾和林业有害生物灾害。

	1、完成造林1.5万亩；义务植树127万株
2、欧美杨清理2110亩，超额完成117%、
3、加强资源保护，林地面积2.5万公顷，保有率100%；
4、森林覆盖率达到22.12%森林蓄积量增长率稳定在4.5%以上；
5、森林火灾受害率控制在1‰以内；
6、林业有害生物成灾率控制在4‰以内。


	整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
	评价内容
	绩效目标
	完成情况

	[bookmark: OLE_LINK2]
	产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
	质量指标
	指标1、、林地面积2.5万公顷，保有率100%；：
	完成

	
	
	
	指标2、森林覆盖率达到22.12%；
	完成

	
	
	
	指标3、森林蓄积量增长率稳定在4.5%以上；
	完成

	
	
	
	指标4、森林火灾受害率控制在1‰以内；
	无火灾

	
	
	
	指标5：湿地修复率95%
	完成

	
	
	数量指标
	指标1、造林1.5万亩；
	完成

	
	
	
	指标2、欧美杨清理2110亩
	完成

	
	
	
	指标3：实施5700.7公顷湿地的管理与维护，其中湿地面积4976.1公顷，保护保育区面积87.3公顷，恢复区260.4公顷
	完成

	
	
	时效指标
	2019年1月-12月
	按时完成

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	运营成本得到有效控制
	

	
	效益目标
（预期实现的效益）
	
	“三公”经费控制在基本支出的1%以下“”
	0.89%

	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
	提高森林覆盖率、国土绿化率。推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题
	社会效益显著

	
	
	经济效益
	提高林地生产力和林分质量。促进林业增效，促进林农增收
	经济效益显著

	
	
	生态效益
	保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡
	生态效益显著

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	社会公众或服务对象满意度95%以上。
	完成

	[bookmark: OLE_LINK1]绩效自评综合得分
	98分

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	熊建华
	总工程师
	林业局机关
	

	方丽红
	计财股股长
	林业局机关
	

	王芬
	会计
	林业局机关
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：





                                                               年    月    日

	部门（单位）意见：




                                         部门（单位）负责人（签章）：
                                                               年    月    日

	财政部门归口业务科室意见：




                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                                 年    月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
（1）机构设置：
1.本级内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室（在编人员50人，实有人员58人）。
部门主要职责：
1、贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。
2、拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。
3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。
4、组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。
7、研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。
8、指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。
9、组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。
10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、收入情况：全年收入2798.77万元，其中：公共财政拨款  2798.77万元。
2、支出情况:全年支出 2798.77 万元，其中：基本支出 776.94  万元（人员支出616.96万元，公用支出159.97万元），项目支出 2021.83 万元。本年结余无
（二）部门整体支出管理及使用情况
2019年林业部门基本支出为776.94万元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。
2019年林业部门认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位财务管理、公务接待、车辆使用和会议培训等制度，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。三公经费实际使用 5.92  万元，其中公务接待费5.92万元，公务用车运维费 0万元，没有因公出国费用。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。
1、严格控制公务接待。林业部门公务接待工作按照务实节俭、杜绝浪费的原则进行管理和规范。公务接待明确标准和限额。要求出具接待函、用餐申报单、发票和菜单明细方可报销。每季度公开接待费用支出情况，实行动态管理。2019年接待费 5.92万元。
2、2019年公务用车运行费用：无。
3、没有出国经费。

（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
[bookmark: OLE_LINK26]2019年林业专项资金实际投入2021.83  万元，总投入包括：退耕还林项目、森林抚育项目、长江岸线复绿工程配套、长防林项目、三年绿化项目、森林精准质量提升项目、其他项目等
2、专项资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
项目资金（主要是指财政资金）全部用于项目建设，使用率100%。惠农项目（生态公益林、森林抚育、退耕还林、长防林）资金均通过财政“一卡通”方式将补助资金发放到项目单位和农户；其他专项资金由县财政局直接将资金拨付给相关项目实施单位。
3、专项资金管理情况分析
严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率100%、到位率100%、使用合格率100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。

三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
2019年，本部门有生态公益林项目、退耕还林、森林抚育、长防林、三年绿化项目等十多个专项，为保证各个专项顺利实施，本部门制定了组织实施方案，按资金来源分门别类建立了档案和台账，档案内容齐全，从专项资金下达、项目建设、政府采购、专项资金使用管理都指定专人负责。
（二）专项管理情况分析
完善林业专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保林业项目资金的管理使用效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合本部门的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行相关财务制度,加强制度执行的监督，使林业专项资金管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

4、 部门（单位）整体支出绩效情况
2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：
1. 资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好,；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。


5、 存在的主要问题
本部门在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。
1、由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
2、非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。


六、改进措施和有关建议
一、是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。
三是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。       
                                   
                                     2020.10.19





附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价
[bookmark: OLE_LINK27]项目名称：      长江岸线复绿工程配套                                       
项目单位：          华容县东山镇                               
主管部门：               华容县林业局                          
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期： 2020  年 10  月19   日
华容县财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	张国湘
	联系电话
	18274075258

	项目地址
	华容县东山镇
	邮  编
	414200

	项目起止时间
	2019年     1  月起至      2019    年   12    月止

	计划安排资金
（万元）
	500
	实际到位资金
（万元）
	500
	实际支出
（万元）
	500
	结余
（万元）
	0

	其中：中央财政
	500
	其中：中央财政
	500
	其中：中央财政
	500
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	付长江岸线复绿工程项目设计费及工程款
	108.95
	1月11#、48#
	

	付长江岸线复绿工程款
	246.83
	1月56#
	

	付长江岸线复绿工程款
	90
	4月29#、5月23#
	

	付长江岸线复绿工程款
	54.22
	6月5#、7月18#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	500
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	造林面积2036亩（防浪林171亩、护堤林1250亩、采石场复绿615亩）
	实际造林面积2317.4亩（防浪林248.7亩、护堤林面积1451.3亩、采石场复绿面积617.4）

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	防浪林
	171亩
	248.7亩

	
	
	
	护堤林
	1250亩
	14513亩

	
	
	
	采石场复绿
	615亩
	617.4亩

	
	
	质量指标
	合格率
	100%
	100%

	
	
	
	设计率
	100%
	100%

	
	
	
	管护率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	完成时间
	2019年12月20日
	2019年12月20日

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	总投资
	500万
	500万

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	促进生态效益发展
	
	植被恢复带来的生态效益发展

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提供劳力
	1.85万个
	实际提供劳力1.8万个

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	增加森林资源
	154.5公顷
	增加森林资源154.5公顷

	
	
	
	调蓄洪峰
	增强长江蓄水能力
	增强长江蓄水能力

	
	
	服务对象满意度指标
	满意度
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	100

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	晏佳贵
	局长
	华容县林业局
	

	杨军良
	党委委员
	华容县林业局
	

	张国湘
	股长
	华容县林业局
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况
项目名称：华容县长江岸线复绿工程
项目地点：华容县东山镇
建 设 期：  2019年1月-2019年12月

（二）项目资金使用及管理情况
本次项目资金500万元，中央财政投入资金500万元。
项目资金设立专门账户，专款专用，统一核算，专人管理，项目资金支付情况接受各级财政、林业部门监督检查，严禁截留、挤占、挪用项目资金。
（三）项目组织实施情况、
（1）该工程的实施应符合国内和三峡集团建设项目的建设和审批程序。同时，各有关部门应相互配合，为工程的顺利实施创造条件；
（2）建立专门的机构，负责项目实施组织、协调和管理工作；
（3）由相关部门委派专人担任项目实施负责人即法人代表或用户代表。项目实施过程汇中的决策、指挥、执行等均由项目实施负责人-法人代表负责；
（4）项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行；
（5）项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并于履行前提前通知有关方；
（6）项目执行单位应为履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。

（四）综合评价情况及评价结论
优
（五）项目主要绩效情况分析
1、生态效益
本工程的实施将为长江岸线复绿建设树立示范，工程完工后长江岸线水土保持、生态净水功能等功能得到提升，生态景观改变明显，岸线湖滨带生物多样性效益增强等。
2、社会效益
提高防洪抗灾能力，保护国土生态安全；营建良好宜居适游的湖滨生态环境，通过长江岸线生态修复，使江水更清，河岸更绿，景色更美，创建适宜居民与游客居住、休闲、观光的良好环境，充分发挥“黄金水道”的社会功能，促进当地社会主义新农村建设。
3、经济效益
本项目经济效益通过间接效益体现。一是分布的野生动植物资源具有极其重要的经济价值。二是有效增强长江岸线的抗洪防灾能力，减少灾害损失。三是由于植被恢复带来生态环境的改善，促进生态旅游业发展和农村经济收入增加。	

主要经验及做法、存在问题和建议
1、领导重视，成立领导机构。
建设工作启动伊始，经县委、县政府研究决定，成立由县长陶伟军任组长，副县长黄建明、人大副主任李东见、政协副主席廖权富任副组长，林业局、国土局、交通局、发改局、环保局、财政局、水利局、农业局、湿地局、集成洪泛区、东山镇、三封工业园的一把手任成员的长江岸线复绿工程工作领导小组；组建领导小组办公室，办公室设林业局。
2、落实资金，推动建设工作顺利开展。
县长江岸线复绿建设领导小组在周密编制计划，广泛宣传发动同时，着重抓了2019年度建设任务的造林资金落实，采取政府投资、农户受益的办法，有效推动建设工作的顺利开展，保证了建设计划的落实。
3、开展招投标，有效提高了工程质量。
建设任务规划完成后，根据规划设计，开展招投标工作，与4家公司签订了造林绿化合同，实施从种苗质量、整地、栽植、栽后管理、病虫害防治、验收报帐严格把关，保证了工程建设质量。
4、注重农户意愿、提高建设综合效益。
在实施过程中，始终把农户意愿放在首位，科学选地、适地适树、良种壮苗为长江岸线复绿速生、高效奠定了基础，保障社会、生态、经济效益得以最大限度发挥。
问题和建议
在项目建设中，我们也还存在一些问题，一是建设过程中农户对工程建设不理解，思想工作难做；二是造林投入大，资金严重不足；三是采石场工作量大，危险性大，工作条件差。建议上级管理部门，加大对我县长江岸线和工业园区造林绿化建设中央财政资金的投入。
   2019年，我们在长江岸线复绿工程建设项目的工作上取得了良好成绩，项目也顺利实施完成，但工程的后期管护工作还有需我们的技术支持，今后，我们会加强对后期管护工作的技术帮扶。


（七）附件






附件3-1
部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	分值
	自评得分
	扣分原因和其他说明

	投  入
（15分）
	预算配置
（15分）
	财政供养人员
控制率
	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	5
	
	

	
	
	“三公经费”
变动率
	“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	5
	
	

	
	
	重点支出
安排率
	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。
	5
	
	

	过  程
（40分）
	预算执行
（15分）
	预算调整率
	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。
	3
	
	

	
	
	支付进度
	
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
	3
	
	

	
	
	资金结余
	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。
	3
	
	

	
	
	“三公经费”
控制率
	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
	6
	
	

	
	预算管理
（15分）
	管理制度
健全性
	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
	3
	
	

	
	
	资金使用
合规性
	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
	3
	
	

	
	
	预决算信息公开性和完善性
	①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            
	3
	
	

	
	　
	政府采购
执行率
	政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
	3
	
	

	
	
	公务卡刷卡率
	公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            
	3
	
	

	
	资产管理
（10分）
	管理制度
健全性
	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           
	3
	
	



	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	分值
	自评得分
	扣分原因和其他说明

	过  程
（40分）
	资产管理
（10分）
	资产管理
安全性
	①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
	4
	
	

	
	
	固定资产
利用率
	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。
	3
	
	

	产  出（25分）
	职责履行
（25分）
	推进全面小康建设指标任务完成情况
	围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。
	5
	
	

	
	
	建设湖南新增极目标任务完成情况
	
	7
	
	

	
	
	《政府工作报告》目标任务完成情况
	
	5
	
	

	
	
	省市重点民生实事完成情况
	
	2
	
	

	
	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况
	
	2
	
	

	
	
	其他工作实绩指标完成情况
	
	4
	
	

	效  果
（20分）
	履职效益
（20分）
	经济效益
	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
	15
	
	

	
	
	社会效益
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	95%（含）以上计5分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。
	5
	
	

	总 分
	
	
	
	100
	
	


备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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