## 总表
梅田湖镇2022年巩固深化“洞庭清波”专项监督突出环境问题整改清单
序号 | 问题来源 | 具体问题 | 整改要求或整改目标 | 整改措施 | 主体责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
1 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 农业面源污染管控不力。湖南是农业大省，水稻产量居全国前列，农药、化肥施用量大，面源污染突出。其中，洞庭湖区岳阳、常德、益阳三市种植业总氮、总磷排放量分别占湖区排放总量的19.5%、25.8%，是洞庭湖水质总磷浓度超出规划水质目标的主要原因之一。三市布置化肥减量年度工作时，不严不实，敷衍了事，为应对国家有关要求，仅做表面文章，在编造数据上下功夫。三市农业农村部门普遍默认市场流通的复合肥即为配方肥，鲜有开展按需配方工作。 | 完成《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务，化肥使用总量2020年比2015年减少10%的目标任务、农药减量0.8%；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在95%以上。建立健全种植结构调整工作台账。 | 1.提高思想认识。树立求真务实、真抓实干的工作作风，严格落实化肥减量各项措施和年度工作任务，坚决杜绝虚假台账、数据造假。 2.加强科学施肥宣传培训。通过会议、培训和媒体宣传，普及科学施肥知识，推进施肥建议卡进村入户，强化种植户科学施肥理念，提高对测土配方施肥的认知度。大力推广湖南省测土配方施肥手机专家系统，提升科学施肥服务信息化水平。充分发挥全省各级科学施肥专家指导组作用，依托湖南农业“12316”平台，开展化肥减量技术咨询服务。 3.做好测土配方基础工作。依据测土配方施肥技术规范，开展土壤检测、田间肥效试验、农户施肥情况调查等数据，制定、优化施肥配方，及时向社会发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方，扎实推进测土配方施肥技术落地，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在95%以上。 4.抓好配方肥推广应用。指导各县市区开展政企合作，引导肥料生产企业生产当地主要作物专用配方肥。鼓励支持肥料生产企业开展农企合作，为种植者提供测土、配方、施肥等个性化服务。引导农民在水稻上开展机械精量施肥，在果菜茶上开展化肥条施沟施和水肥一体化，减少种植业总氮、总磷的排放。 5.全面核查结构调整情况，建立种植结构调整统计调查台账。 6.抓好化肥减量技术措施落地。争取财政支持，创建化肥减量示范点。指导各县市区在水稻、玉米等粮食作物上，实施绿肥种植、秸秆粉碎还田、机械精量施肥等技术措施，培肥地力，减少化肥用量，在果菜茶等经济作物上，推广“有机肥+配方肥+绿肥”、“有机肥+水肥一体化”、“畜+沼+果（茶）”等减肥技术模式，提高肥料当季利用率，减少氮磷流失。通过绿色种养循环农业试点，尽快建立畜禽粪肥资源就近还田利用的长效机制。 7.配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。 | 镇农业综合服务中心 | 镇社会事业综合服务中心 | 2022-06-30 | 文立志
2 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 省农业农村厅对化肥减量工作部署推进不力。2018年，生态环境部、农业农村部印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，明确要求洞庭湖周边地区2020年化肥使用量比2015年减少10%以上。2019年，《湖南省农业农村污染治理攻坚战实施方案》明确了同样要求。但《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案》却将洞庭湖区2020年化肥使用量较2015年削减目标降低至6%。省农业农村厅对该项工作重视不够，工作部署推进漫不经心，未进行系统部署和指标分解，仅于2019年要求洞庭湖地区化肥用量调减2%以上。 | 完成《农业农村污染治理攻坚战行动计划》和2021年度的化肥减量目标任务。 | 1.提高认识。用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，把党中央、国务院生态文明建设的决策部署落到实处。牢记习近平总书记关于“守护好一江碧水”重要指示，深刻认识做好化肥减量工作的重要意义，切实增强抓化肥减量工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。 2.深刻反思。认真查找调低国家明确的化肥减量削减目标任务的原因。深刻汲取教训，强化执行意识，严格对照国家部委和省委、省政府明确的化肥减量工作目标任务，不打折扣的坚决贯彻落实到位。 3.强化部署。落实省农业农村厅《2021年度洞庭湖区化肥减量工作方案》《洞庭湖区化肥减量工作三年行动计划（2021-2023年）》，制定《岳阳市化肥减量工作三年行动计划（2021-2023年）》和《岳阳市2021年度化肥减量工作实施方案》，明确工作目标和具体措施。各县市区要严格按方案要求，制定各县市区化肥减量实施方案，抓出实效。2021年12月31日前完成《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务。 4.加强培训。采取培训会、视频会、微课堂等方式，开展化肥使用、化肥统计知识培训，不断提高业务能力。 5.强化保障。将测土配方、抽样调查等基础性工作经费纳入财政保障，各级财政安排专项经费支持绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化等化肥减量措施落地。 6.严格考核。完善工作调度机制，实行一月一报告、两月一推进、三月一评议，准确掌握工作推进情况和绿色种养循环农业试点县完成年度目标任务。制定化肥减量工作考核办法，组织开展化肥减量工作考核。 7.配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。 | 镇农业综合服务中心 | 镇社会事业综合服务中心 镇自然资源所 | 2022-06-30
3 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 湖南省生物多样性保护的相关基础数据有待统筹整合，观测、调查、评估等基础工作有待加强。 | 建立生物多样性基础数据平台，定期发布东洞庭湖鸟类等重要物种监测公报。 | 1.明确工作责任，加强组织领导。2021年底前成立全市生物多样性调查监测评估问题整改工作领导小组，建立市级协调工作机制；县市区相应成立领导小组，明确工作责任；完成全市生物多样性资源调查技术培训；组织各县市区全面启动生物多样性资源本底调查工作。 2.完成生物多样性资源本底外业调查工作。组织指导各县市区按照《湖南省生物多样性资源本底调查技术规范》开展外业调查，2022年底完成县域生物多样性资源本底调查工作，掌握全市生物多样性资源基本情况，提出管理对策与资源利用建议。 3.加强东洞庭湖生物多样性监测体系建设。在东洞庭湖国家级自然保护区开展不同季节鸟类、麋鹿、东方田鼠调查，编制生物多样性监测报告，向社会发布东洞庭湖鸟类监测公报。 4.基本建立全市生物多样性资源基础数据平台。加强对生物多样性调查、监测、评估工作的统筹协调，根据市县共建、部门共享的原则，探索建立全市生物多样性调查监测成果共享机制，整合各有关部门、县区相关调查监测资源，2023年底基本建立生物多样性基本数据平台，掌握全市生物多样性资源的种类、数量、分布、保护现状等情况，切实提升生物多样性保护管理水平与能力。 | 镇农业综合服务中心 | 镇社会事业综合服务中心 镇自然资源所 | 2023-12-31
8 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 全省雨污合流制管网达8400公里，在排污管网中占比高达38.6%，导致城市污水处理厂进水COD浓度普遍达不到设计标准。2020年，全省161座县以上城市污水处理厂中，进水COD浓度低于100毫克/升的达38座。岳阳市云溪区、城陵矶临港新区、湖滨污水处理厂进水化学需氧量（COD）浓度均只有60毫克/升左右，云溪河存在返黑返臭现象。 | 老旧城区逐步推进雨污分流改造，合流制管网占比逐年降低；加快推进老旧污水管网错接混接改造，稳步提高污水处理厂进水COD浓度，2025年12月31日前，云溪区、城陵矶新港区、湖滨污水处理厂进水化学需氧量（COD）浓度达到100毫克/升以上；巩固和提升黑臭水体治理成效，2021年12月31日前实现云溪河全面消除黑臭的目标。 | 1.严格落实黑臭水体整治河湖长制，加强控源截污、内源治理和清淤疏浚，2021年12月31日前，消除云溪河返黑返臭问题。 2.加大污水处理提质增效工程建设力度，在云溪区、城陵矶新港区、南湖新区开展排水管网深入排查和老旧管网修复，2023年12月31日前，基本完成管网缺陷问题整改，2025年12月31日前，云溪区、城陵矶新港区、湖滨等3座污水处理厂进水化学需氧量（COD）浓度达到100毫克/升以上。 3.科学制定“十四五”规划。2022年12月31日前完成岳阳市“十四五”城镇污水处理和资源化利用设施建设专项行动计划编制。各县市区新建管网严格执行雨污分流，老旧城区逐步推进雨污分流改造，力争雨污合流制管网在排水管网中占比每年下降1%以上，逐步降低合流制管网占比。 4.开展管网排查摸底。全面排查排水管网存量，以及功能状况、混接错接及用户接入情况，基本摸清排水管网底数；建立排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。到2023年12月31日，城市基本完成现有排水管网排查，完成GIS系统建设。 5.实施“一厂一策”整改方案。对进水COD浓度低于100mg/L的污水处理厂，指导各地围绕服务片区管网配套工作，系统排查进水浓度低原因，于2021年12月31日前完成“一厂一策”系统化整改方案的制订，完善片区污水管网建设和改造。 6.补齐设施短板。出台进一步加强城镇污水收集处理设施建设管理的文件，实施县以上城市污水管网建设改造五年攻坚行动，开展全市房屋市政排水管网建设工程质量专项治理三年行动，强化污水管网建设工程质量监管，逐步补齐排水管网短板。加快推进市中心城区PPP项目及云溪片区PPP项目建设，因地制宜推进小区雨污分流改造，2023年底前全面完成。 | 县住建局 | 县发改局 市生态环境局华容分局 县水利局 | 2025-12-31
4 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 天然气消费占比仅为3.1%，不仅远远低于全国8%的平均水平，也未达到湖南省规划的2020年占比提高到6%的要求，中长期低碳转型压力巨大。结构性污染加大了环境空气质量持续改善的难度。 | 提高天然气在能源消费中比例，达到规划目标。 | 1.进一步完善岳阳市“十四五”能源发展规划，适度提高天然气在能源消费中的比重，达到国家和省“十四五”能源规划目标。 2.加快“气化岳阳工程”建设，确保2023年12月31日前实现天然气管道市市通。做好县县通天然气管道规划，有序推进天然气管道建设。启动大用户直供工作，积极推广清洁能源，降低用能成本，改善大气环境，扩大天然气利用。 3.统筹谋划全市天然气发展利用，合理布局和推进相关项目建设，有序推进水运领域“油改气”项目，根据省政府统一部署，加快岳阳船舶LNG动力系统改造车间和水上加注站建设进程，积极协调LNG资源丰富、价格合理的上游气源企业，做好供需衔接，建立长期稳定的LNG供应链，拓展天然气利用范围。积极推广燃气发电机组项目，加快湘阴100万千瓦燃气调峰机组、城陵矶新港区分布式电站项目建设进度；启动汨罗燃气调峰机组项目前期工作。 4.严控用煤项目，逐步降低煤炭使用量、淘汰小功率燃煤锅炉和煤气发生炉，推广天然气锅炉和燃气炉具，增大天然气供给量、使用量。 5.稳妥推进天然气体制改革，实现市内输气管道统一规划、统一建设、统一运营、统一调度，逐步实现全市“一张网、一个价”，为扩大利用创造良好环境。 | 镇财政所 | 镇社会事业综合服务中心 | 2025-12-31
5 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 监测网络和体系有待全面构建，离“天空地”一体化生态环境监测网络构建要求还有较大差距。 | 2025年基本建成“天空地”一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，建立健全政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督监测格局，基本形成科学独立权威高效监测体系，监测数据真、准、全得到有效保证，生态环境监测能力显著增强。 | 1.强化工作统筹。以《关于深化环境监测改革推进生态环境监测现代化的实施意见》（湘办〔2021〕 14号）为引领，强化全市生态环境监测工作统筹，压实县市区党（工）委、政府（管委会）以及市直有关部门履行生态环境监测工作责任，推动全市生态环境监测体系与监测能力现代化建设。2021年12月31日前制定县级监测能力标准，50%以上（含）县级监测站具备执法监测和应急监测能力。 2.做好总体设计。聚焦支撑污染防治攻坚战、推进生态文明建设，依据《湖南省“十四五”生态环境监测规划》，按要求制定《岳阳市“十四五”生态环境监测规划》并组织实施，明确全市“十四五”时期生态环境监测网络、能力、体系等方面的发展目标、主要任务、重大工程及保障措施，强化规划引领。 3.完善监测网络。建立完善的水气土生态环境考核评价监测网络，2021年开始强化遥感监测及移动监测应用，开展遥感监测的地面校验印证、移动走航、动态点位监测；2023年12月31日前，“天空地”一体化监测网络初步形成，具备从点、线、面多维度判断环境状况能力。 4.提高预警能力。2021年12月31日前实现市、县市区空气质量自动监控全覆盖，建设1座大气颗粒物组分站，基本形成空气7天预警能力；逐步提升全市地表水监测断面自动监测水平，2021年12月31日前初步形成、2023年12月31日前基本形成水质预警预报能力。 5.补齐监测短板。增设生态质量监测站点，加强重要生态空间的监测监控。深化执法监测及应急监测能力建设，2021年、2023年、2025年县级监测站具备执法监测和应急监测能力的占比分别达到50%、70%、100%。加强污染源及工业园区排污监测监控，推动排污单位自行监测、自动监测责任落实，完善突发环境事件应急监测响应机制。加强县级监测站实验室标准化建设，2023年底前50%以上的县级监测站实验室完成标准化达标建设，2025年底前所有县级监测站实验室完成标准化达标建设。 | 镇社会事业综合服务中心 | 镇自然资源所 镇水利服务站 | 2025-12-31
13 | 第二轮中央生态 环境保护督察 | 一些地方和部门对习近平总书记强调的长江大保护等重大国家战略，思想认识仍存在偏差。一些领导干部对生态环境保护的紧迫性认识不够，认为现存的一些问题主要是历史、技术、财力等客观因素所致。对于全省城镇普遍存在的污水收集管网不配套、雨污分流不到位、生活污水直排问题，一些同志认为湖南省雨季长、雨量大，溢流问题很难避免，只要考核断面水质达标，不算什么大问题。对于洞庭湖水质达不到湖库标准问题，不从水产养殖污染、农药化肥减量不到位、生活污水直排等方面查找原因，而是过多地认为国家标准有问题、长江来水有问题。对于重金属污染治理、矿山生态修复、尾矿库治理等历史遗留问题，一些同志仍片面地将其归于历史欠账，工作中存在畏难情绪，有的还过度依赖中央专项资金，拨多少钱干多少事，导致问题久拖不决。个别地方和部门仍未深刻领会发展与保护的辩证统一关系，新发展理念树得不牢，有的说起来重视环保，但一到关键时刻还是为项目让路；有的还是重显绩、轻潜绩，对城镇污水收集管网等基础设施建设紧迫感不够。 | 对长江大保护等重大国家战略的重要性认识进一步深化，新发展理念进一步树立，生态环境保护工作责任感和紧迫感切实增强，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作格局有效形成，突出生态环境问题整改取得新进展。 | 1.深入学习贯彻习近平生态文明思想。各级各部门把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，深刻领会和全面落实习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南的嘱托，通过党委（党组）理论学习中心组学习、纳入党校学习内容、举办专题培训班等形式深入学习，做到学懂弄通做实。深入贯彻落实《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章的决定》，推动习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神落地生根、开花结果，切实增强生态环境保护工作紧迫感和责任感。 2.压紧压实生态环境保护政治责任。各级党委和政府及有关部门切实担负起本地区本部门督察整改工作的主体责任，严格落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》和《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，推动构建党委领导政府主导、部门齐抓共管、社会共同参与的大环保格局，逐级落实责任，层层传导压力，形成整改合力，把督察整改作为重要政治任务来推进。 3.深入打好污染防治攻坚战。科学制定“十四五”规划，制定出台年度工作方案，认真查找薄弱环节和工作短板，充分正视污水收集管网不配套、雨污分流不到位、生活污水直排、洞庭湖水质达不到湖库标准和重金属污染、矿山生态破坏、尾矿库污染等突出问题，深入剖析原因，提高工作主动性，切实采取有效措施，通过污染防治攻坚战及“夏季攻势”，凝心聚力、攻坚克难，分级、分步、分段推进解决，促进生态环境质量改善。 4.高标准、严要求抓好长江大保护。深入贯彻落实习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上重要讲话精神、《长江保护法》以及国家“十四五”长江经济带发展实施方案。加快推进和实施一批长江生态保护修复重大项目，深化“一江一湖四水”系统联治，在洞庭湖区组织实施江湖连通和生态修复工程。落实《岳阳市洞庭湖域总磷浓度偏高问题整改方案》，编制洞庭湖总磷污染控制方案，实施洞庭湖控磷降磷行动计划。 5.持续推进突出生态环境问题整改。加大中央生态环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题等中央交办督办问题整改，对已整改销号问题适时开展“回头看”，对尚未完成整改的加大推进力度。加强督查督办，对整改推进不力、进度明显滞后、问题比较突出的，视情予以函告、通报、约谈、挂牌督办、区域限批、公开曝光、移交问责，以严格的督导推动问题整改。建立完善长效机制，制定出台突出生态环境问题整改挂牌督办、约谈、区域限批实施办法，健全整改销号工作机制，强化省级现场核查力度，确保整改工作成效。 | 县委办公室 县政府办公室 | 县委组织部 县纪委监委 县委宣传部 县发改局 县自然资源局 市生态环境局华容分局 县住建局 县城管局 县农业农村局 县水利局 县工信局等 | 立行立改 持续推进
6 | 2020年省级生态 环境保护督察 “回头看” | 污水收集处理尚有差距，部分城镇污水处理厂存在进水浓度偏低、管网不配套的问题；已建成的乡镇污水处理厂普遍存在管网配套建设滞后，进水浓度偏低的情况。 | 落实《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案》（湘建城〔2019〕133号）、《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》（湘政办发〔2019〕43号）确定的目标，完善污水处理厂配套管网建设，确保污水处理厂正常运行。 | 1.2021年12月31日前完成市本级水环境综合治理PPP项目一期工程，城市生活污水集中收集率在2018年基础上提高15个百分点，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD5）浓度在2018年的基础上提高30%，进水BOD5浓度小于100mg/L的污水处理厂比例不高于30%，污泥无害化处置率达到92%以上。 2.县市区完成提质增效三年行动工作任务，县级城市生活污水集中收集率在2018年基础上提高12个百分点。 3.严格落实乡镇污水处理设施厂网一体要求，厂区设施与配套管网须同步设计、同步建设、同步验收。重点做好人口密集区域的截污工作，特别是干支管与入户管的接驳改造，确保污水收集率不低于80%。新建成项目一年内负荷率应达到50%，并逐年提高至满负荷运行。 | 镇社会事业综合服务中心 |  | 2022-12-31
7 | 碧水保卫战 专项督查 | 畜禽养殖污染管控问题。 | 稳步推进全市养殖场实现依法养殖、科学养殖和生态养殖新局面。 | 1.严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区畜禽养殖场全面退养。 2.禁养区以外的畜禽养殖场，持续推行畜禽粪污资源化利用。规模养殖场粪污处理设施配套率100%，50头以上的专业养殖场逐步实现粪污贮存、无害化处理、资源化利用设施装备配套率达100%，废水达标排放的，参照规模养殖场执行《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001）。 3.50头以下零散养殖户要实现粪污收集、贮存设施配套率100%，粪污综合利用，严禁直排。 4.加强常态化监管，积极配合生态环境保护部门对配套设施运行不到位、偷排、直排的养殖场进行严厉打击，指导限期整改，整改不能到位的坚决取缔关闭。 | 镇农业综合服务中心 | 镇社会事业综合服务中心 镇自然资源所 | 立行立改 持续推进 2022年12月30日前完成集中整改