## Sheet1
华容县交通运输局2022年工作规划
序号 | 股室 | 项目名称 | 年度目标任务 | 重要节点任务 | 牵头 局领导 | 负责人 | 联络员 | 备注
1 | 办公室 | 建议提案办理 | 按照上级要求完成建议提案办理工作。 | 5月底前完成建议提案办理工作。 | 高 翔 | 臧远耀 | 熊 忱
2 |  | 整治形式主义、官僚主义 | 按照上级要求完成整治形式主义、官僚主义工作。 | 按上级文件完成时间节点工作。
3 |  | 调度重大节假日、重大活动、恶劣天气值班值守 | 按照县委、县政府以及应急管理局有关要求做好值班值守。 | 遇有重大节假日、重大活动、恶劣天气，加强应急值守。 |  |  | 侯 毅
4 | 人事股 | 学习落实《中共湖南省委关于推进清廉湖南建设的意见》 | 按照县委文件要求完成目标任务。 | 1-2月全面启动阶段，召开专题会议动员部署，营造清廉建设的浓厚氛围；3-12月全面实施阶段，配合有关牵头单位，推进“清廉交通建设”。 | 严若松 | 马丽文 | 熊 忱
5 |  | 迎省级文明单位复查保牌 | 按宣传部门要求完成目标任务。 | 3月份制订股室责任分工表；10月份做好上级验收复查准备工作。 |  |  | 成 立
6 | 财计股 | 专项资金额度申报 | 争取年度县级预算资金和国省补助资金落实到位，确保机关顺利运转和工程正常 结算。 |  | 高 翔 | 黄建兵 | 黄建兵
7 |  | 财务业务处理 | 完成公共基础设施会计核算、公路资产清查工作。 | 3月底完成公路资产清查工作，6月底完成会计核算工作。
8 |  | 专项资金使用 | 交工和结算项目工程款支付。 | 按季度筹集资金支付项目工程款。
9 |  | 财经纪律管理 | 完成系统财务检查（内部审计）、国省补助资金绩效考核、相关专项审计工作。 | 10月份完成财务检查。
10 | 法制股 | 交通运输综合执法水平 全面提升 | 全面加强对交通运输综合执法的培训、监督、指导。 | 1、全年至少完成一次综合执法队伍培训； 2、每个季度不少于1次对综合执法开展情况进行监督检查；3、加强对综合执法的日常指导。 | 范云鹤 | 邓庭波 | 汪 洋
11 | 规划建养股 | 梅田湖大桥 | 国庆节通车。 | 6月份前完成梁板预制，启动路基建设；国庆节完成主体工程。 | 曹国晖 | 刘德山 | 黄 烨
12 |  | 省厅对接“十四五” 中期规划调整 | 省厅对接，修订我县“十四五”交通规划项目，对计划新增项目进行申报，无法实施项目调出项目库。 | 全年 |  | 张 帆 | 张 帆 孙 宾
13 |  | 争项争资 | 完成年度争项争资目标任务1.15亿（其中交通运输局7500万、公路事务中心4000万）。 | 全年 |  |  | 张 帆 胡 俊
14 |  | 潘华大桥 | 力争启动潘华大桥建设。 | 5月份前取得行业审查意见，启动其他专项报告编制（用地预审、调规）。6月份启动初步设计。9月份前完成调规（需国土部门统一批复）。 10月份取得工可批复。11月份取得初设批复启动EPC总承包招投标。 |  |  | 张 帆
15 |  | 前期工作 | 继续推进花注公路、杨家桥至田家湖公路、新河至北景港公路、东互通拓改前期工作，力争完成项目行业意见审查、土地调规，启动初步设计。 | 力争5月份前取得杨家桥至田家湖公路、新河至北景港公路行业审查意见，9月份完成土地规划调整（需国土部门统一批复），下半年启动初步设计。 |  |  | 张 帆 张 浩
16 |  | 道路运输站场建设 | 督促相关业主单位完成年度站场任务。（注南运输服务站、北景港运输服务站、中心车站提质改造、华阳公交首末站前期工作、李家湾旅游公路服务区） | 6月份前完成中心车站提质改造，启动交工验收。督促乡镇启动相应站场前期工作和项目建设。12月前完成年度工作任务。 |  |  | 黄 烨
17 |  | 农村公路建设 | 2022年农村公路建设里程61.7公里，其中乡镇通三级路4.4公里，旅游资源产业路43.9公里，撤并村便捷联通路13.4公里。 | 12月前完成年度农村公路建设计划。 |  |  | 邓震宇 孙 宾
18 | 安全股 | 交通问题顽瘴痼疾集中 整治工作 | 完成客运车辆进站发班。 | 根据2022年省、市县工作方案的时间节点完成整治任务。 | 吴边 | 刘瑜 | 周鹏
19 |  |  | 完成上报的风险路段和“五小工程”整治工作。
20 |  |  | 完成源头企业出厂（场）称重设备安装及联网监管工作。
21 |  |  | 科技治超:完成省厅2021年和2022年下达的不停车检测系统建设任务。
22 |  | 安全生产专项整治三年 行动工作 | 完成月工作任务清单。 | 每月25日前完成当月工作任务清单。
23 |  | 应急预案初步编制工作 | 参照省交通运输厅完成7项预案初步编制工作。 | 10月份前完成应急预案初步编制工作。
24 |  | 落实交通运输行业 “一会三卡”制度 | 运输企业：1.建立班前会制度；2.制定风险提示卡；3.制定作业要点卡；4.制定应急处置卡。行业监管单位：每月不定期督促企业“一会三卡”落实情况。 | 各单位2022年6月15日前汇总运行情况，发现的问题和困难及相应建议报局安全股。
25 |  | 安责险推广 | 道路客运企业、城市客运企业、水路运输企业、规模以上道路货运企业、港口（码头）经营企业、汽车维修企业和驾驶员培训企业参保率力100%。
26 | 运输 管理股 | 交通运输突出环境 问题整治 | 重点做好长江、藕池河、华容河涉及船舶污染物防治工作。 | 结合重大节假日安全生产检查和年度船舶检验做好涉水环境保护工作。 |  | 刘兵 | 黄锦德
27 | 行政 审批股 | 争先创优 | 争创市级文明窗口。 | 6月底前完成争创市级文明窗口申报工作；12月底完成验收。 | 范云鹤 | 徐乐平 | 李齐朋