附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 0.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 生态 效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.5 |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

# 附件5

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 农业资源修复与利用（尾水监测） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面推进绿色渔业发展，加快实施池塘养殖尾水治理，切实保护和改善生态环境，推进池塘养殖绿色生产。 |  |  |  | 设立了2个在线监测点，构建了实时感知、互联互通、管理分析于一体的尾水监测智能化平台。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 设立2个在线监测点 | 2 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保质量100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年中旬完成项目建设 | 2022年6月 | 80% | 5 | 4 | 资金拨付不及时 |
|  |  |  | 尾水监测数据实时上传平台 | 实时 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 尾水监测软件设施及硬件设施、仪器等设备购置最低价审批 | 最低价 | 最低价 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推进池塘养殖绿色生产 | 100% | 90% | 8 | 7 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 取得较好社会效益 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 促进池塘养殖尾水治理 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推进绿色渔业发展 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 保护和改善生态环境 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 养殖农户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：胡洋   填报日期：2023.7.17   联系电话：15084874454   单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县畜牧水产事务中心农业资源保护修护与利用项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月17日

（此页为封面）

2022年度华容县畜牧水产事务中心农业资源保护修护与利用项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目背景：为全面推进绿色渔业发展，加快实施池塘养殖尾水治理，切实保护和改善生态环境，推进池塘养殖绿色生产，依据洞庭湖区域池塘水产养殖的功能定位和发展规划，根据《湖南省财政厅关于下达2021年农业资源与安全利用资金的通知》(湘财农指【2021】57号)相关规定，我县开展池塘养殖尾水监测任务。

主要内容及实施情况：我县设立2个在线监测点（东湖渔业有限责任公司、隆庆莲场有限责任公司）。充分利用现代智能化仪器设备和信息技术，建设尾水设备管理、尾水实时显示、尾水数据记录、尾水异常预警、尾水分析统计、尾水GIS地图展示、尾水监管调度等模块，构建实时感知、互联互通、管理分析于一体的尾水监测智能化平台。我县加强尾水监测平台的管理维护，明确专人负责，确保实时监测不间断、不掉线。尾水监测数据由省、市、县农业农村主管部门共享，内部掌握，未经批准不得对外发布。

资金投入和使用情况：尾水监测软件设施及硬件设施、仪器设备购置39万元；尾水监测日常工作及维护经费11万元；

- 项目绩效目标。

全面推进绿色渔业发展，加快实施池塘养殖尾水治理，切实保护和改善生态环境，推进池塘养殖绿色生产。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的：对资金使用的实际产出和效益进行评价，以改进预算决策和管理水平，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。

(二)绩效评价原则：绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：县级项目评价指标分为3级，包括3项一级指标、9项二级指标、11项三级指标，详见附件5

评价方法：采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备：为确保项目绩效评价自评工作顺利完成，县畜牧水产事务中心召开专题会议，部署2022年度畜牧水产发展专项资金绩效评价工作。明确工作重点和任务要求，有序组织开展了全县2022年省财政农业资源保护修护与利用项目资金的绩效评价自评工作。

2.组织实施：县畜牧水产事务中心抽调相关业务部门工作人员组成工作组开展绩效评价工作，评价工作组对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

3.分析评价：评价小组根据有关规定，对全县2022年省财政农业资源保护修护与利用项目财政支出绩效评分表进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

县畜牧水产事务中心按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效的用于农业资源保护修护与利用，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占、截留、挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好的完成了计划目标。经评价小组综合分析，绩效评价自评得分为98分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

农业资源保护修护与利用项目执行落实、验收建档率均为100%。对全面推进绿色渔业发展、加快实施池塘养殖尾水治理、切实保护和改善生态环境、推进池塘养殖绿色生产起到了很大的推动作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 其他需要说明的问题

无