岳阳市“洞庭清波”专项行动任务清单问题整改

华容县朱家湖机埠黑臭水体治理不到位
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责任单位：华容县人民政府

二Ο二Ο年九月
前言
2018年4月，习近平总书记在长江岳阳段考察时，勉励大家继续做好长江保护和修复工作,守护好一江碧水。2020年5月，湖南省纪委监委印发《2020年“洞庭清波”专项行动实施方案》。按照“全域思考、整体施治、一体推进”的工作思路，强力推进“洞庭清波”专项整治。开展“洞庭清波”行动，是华容县深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实习近平总书记“守护好一江碧水”重要指示精神的举措之一。华容县委、县政府始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，牢牢把握生态优先、绿色发展战略，下大力抓好洞庭湖生态环境整治工作。
项目背景
（1）朱家湖机埠周边黑臭水体背景介绍
朱家湖区域位于桥东片区敬老院附近，随着社会发展，周边居民生活负荷加大，污水生产总量增加，现有管网无法满足大量污水直接进入污水干管转而进入污水处理厂的需求，从而造成污水大量排入朱家湖渠道，导致水体黑臭，由于多年沉积，已严重影响周边环境，亟需对该区域进行治理。
具体原因：
1）河渠沿岸污水直排、水体黑臭
2）污水管网系统不完善
3）沟渠淤泥堵塞，生态水体功能受损
4）植物疯长致使行人无法步行穿过

（2）朱家湖机埠周边黑臭水体现场物探情况
2019年10月根据物探及现场实际测量，了解朱家湖现场情况：
1）朱家湖清淤沟渠均临近居民住房，现场不具备淤泥开挖、翻晒的条件。

2）根据现场抽点测量，现状沟渠上底均宽10m、下底均宽7m。现状沟渠上层污水深度约0.4m，下层淤泥平均深度为2.0m。根据淤泥的状态自上而下可分为两层：液状淤泥（平均厚度0.6m）、膏状淤泥（平均厚度1.4m）。
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沟渠断面示意图
县政府的实施治理工作安排
一、指导思想

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和省市关于洞庭湖生态环境治理的工作要求，为打好建设生态宜居县城，污染防治攻坚战，切实改善人居环境，努力提升城市品质，为全面建设生态宜居县城做贡献。

二、组织领导

成立朱家湖机埠周边黑臭水体治理指挥部，全面负责项目的指挥、协调和调度。副县长范文科任指挥长，县住建局局长白洋任副指挥长，县住建局副局长张志豪为办公室主任，陈刚、兰品国、易大卫、皮定勋、石浩为成员。

开工仪式  

9月26日,华容县委书记刘铁健宣布长江大保护华容县水环境综合治理PPP项目先期实施工程正式开工建设,这标志着华容县正式加入“长江大保护”国家战略发展工程,对加快推进华容高质量发展具有重要意义

岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司董事长高崖,长江生态环保集团岳阳项目部负责人兼华容项目组组长陈初龙,华容县委副书记、县长陶伟军,县委副书记钱丹青，县人大常委会主任付岳君,以及县领导黎朝晖、胡军、范文科出席工程建设动员大会。

华容县是国家发改委确定的长江大保护第二批试点城市之一。陈初龙在发表致辞时表示，岳阳项目部将根据长江生态环保集团统一部署,在洞庭湖流域全面铺开长江大保护工作同时重点推进和支持华容县水环境治理、生态修复、最美长江岸线、长江干堤等专项建设，助力打造美丽华容、生态华容。
陶伟军表示,华容县将根据项目需求，整合各类资源,加快审核进度，做好项目前期。希望各参建单位严格执行建设项目管理的基本制度,把质量贯穿于工程建设的全过程，始终坚持“以人为本,安全第一”的管理理念 ,落实安全责任，确保安全施工;各监管部门充分考虑项目特点、季节因素、施工条件，确定每个阶段实施的每个项目在不同时期实施的重点工作，做到既有所侧重，又确保不误时机、不误工期。
整治要求  

1、加强组织领导

专项整治在市委领导下，由市纪委市监委牵头，市发改委、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市农业农村局、市城管局、市林业局、市地方海事局为责任单位。建立联席会议制度，统筹研究推进专项整治，市委常委、市纪委书记、市监委主任林彰良为召集人，市政府副市长黎作凤为副召集人:组织协调环保、发改、水利、农业农村、住建、城管、林业、海事等相关职能部门定期不定期召开联席会议，共同研究解决环境保护污染防治工作中的难题和复杂案件，统筹协调、联席会商、配合协作、整体推进，形成信息共享、资源共用、齐抓共管的工作格局，共同推进环境保护污染防治工作。联席会议办公室设在市纪委市监委党风政风室，抽调人员成立工作专班，负责具体组织协调、调研指导、督促检查等工作。

要提高思想认识，切实加强组织领导。成立朱家湖机埠周边环境治理指挥部，全面负责项目的指挥、组织、督查、决策等工作，及时解决项目实施中出现的问题，定期向有关领导汇报工程进展情况。

2、狠抓工程质量

陶伟军指出：我们深入贯彻习近平总书记“把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发，守护好一江碧水的重要指示精神，全力打好污染防治攻坚战，相继完成和实施了一批重大生态环保项目，既拉动了经济增长，又提高了生态环境质量。

我们承诺，将根据项目需求，整合各类资源，开辟绿色通道，加快审核速度，做好项目前期。认真落实“四四表单”交办督办制，细化量化项目推进流程和节点任务，倒排工期，责任到人，做到目标明确、任务明确、责任明确，确保项目快建设、早见效。我们希望，各参建单位严格执行建设项目管理的基本制度，把质量贯穿于工程建设的全过程，始终坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，落实安全责任，确保安全施工。也希望各监管部门充分考虑项目特点、季节因素、施工条件，确定每个阶段实施的重点项目、每个项目在不同时期实施的重点工作，做到既有所侧重，又确保不误时机、不误工期。

我们相信，有县委、县政府的坚强领导和坚定支持，有相关部门单位的优质服务和通力协作，有参建单位的严密组织和严谨施工，我县水环境综合治理项目 一定会打造成经得起历史、时代和人民检验的精品示范工程。
3、严格安全管理

要树立安全第一的意识，做好安全防范工作。贯彻执行安全生产政策、法规和标准，审定、颁发安全生产管理制度、安全生产教育培训制度和操作规程，提出安全生产目标并组织实施，定期或不定期召开会议，研究、部署安全生产工作。
要按照安全施工要求做好安全警示标志的设置，加强从业人员安全知识的培训和教育，确保项目安全优质高效的完成。组织有关部门对职工进行安全技术培训和考核，坚持新工人进厂后的公司、项目、班组安全教育和特种作业人员持证上岗作业。
对所承担的建设工程进行定期和专项安全生产检查，并做好记录，对存在的安全隐患，应当及时研究，解决重大事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。

组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记和报告的正确性、及时性负责。

检查、总结、评比安全工作，对重要的经济技术决策，负责确定保证职工安全、健康的措施。
实施方案
（1）专项整治方案
主要工程内容包括:
1.开展朱家湖机埠周边黑臭水体治理和人居环境综合整治。

2.配套完善污水管网建设，实现城区居民生活污水收集处理。

具体实施工作：
新建DN600 HDPE缠绕结构壁污水管道430m, 新建DN500 HDPE缠绕结构壁污水管道200m，新建DN300 HDPE增强型双壁波纹污水管道330m,新建DN600 11级钢筋混凝土雨水管160m，新建箱涵( 2.0*2.0m ) 32m及其附属构筑物等，现有渠道块石基础处理，15cm厚C30渠道底板，渠道两侧砌筑浆砌石挡墙，排水沟渠边坡修整及河道生态草皮护坡，渠道淤泥掺拌生石灰、干土固化外运(掺拌比例---生石灰: 干土:淤泥=1:2:7 )及其他附属构筑物等。
2019年11月启动清淤施工：
1）考虑污水、淤泥的流动性，现场使用砂袋围堰将现状沟渠进行截流。

2）对于现状沟渠的上层污水，现场采用8m3吸污车进行抽吸，转运至华容县桥东污水处理厂进行处理（综合运距5km）。

3）对于现状沟渠的液状淤泥，现场采用10m3吸污车进行抽吸，转运至符合要求的指定弃渣点（综合运距16km）。

4）对于现状沟渠内的膏状淤泥，现场采用1.0m3两栖水陆挖机进行干土、生石灰与淤泥（生石灰：干土：淤泥=1：2：7）的掺拌、挖装，8t环保自卸车转运至指定弃渣场（综合运距16km）后，采用1.0m3反铲式挖机进行卸车。
5）完成清淤后，请有资质的检测单位对渠底剩余淤泥进行检测，明确淤泥成分及其浸出液无污染后进行下一道工序施工；

（2）实施过程记录
2019年11月15日，采用高强的青块石对腐蚀弱化的渠道基底进行加固，以级配碎石初步改善原渠道水流坡度，辅以中高标号砂石混凝土，对渠道基底进行永久硬化、翻新整治。完成块石换填及挡墙砌筑1601.15m³。
2019年12月1日，在沟渠两侧挡墙轴线之上进行安装高耐久、抗压的新型聚乙烯管道，并采用钢筋混凝土方包加固。完成DN600雨水涵管施工160m，完成DN600污水管施工460m，完成DN300污水管施工140m，完成DN500污水管施工200m。
2019年12月5日，将沟渠原有涵管道路进行破除，进行箱涵施工，完成4个箱涵（4m长2个，7m长2个）施工。
2020年3月12日，外购土方进行沟渠边坡回填碾压及工字块护坡施工，护坡完成100m。
2020年4月2日，沿黑水沟沿线进行花坛砌筑及绿化栽植施工，完成花坛砌筑及绿化681㎡。
2020年5月3日，陵园巷沿线DN500 HDPE缠绕结构壁污水管道200m安装完成。

2020年5月10日，进行朱家湖机埠周边防护栏杆安装，完成400m。

2020年5月20日，朱家湖机埠周边黑臭水体专项整治工程完工。
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9.26正式启动                        朱家湖周边卫星图
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治理效果图
（3）后期治理维护
建立健全长效机制，在之后的运行管理中，加强各方协同合作，一方面保证雨污分流成效显著，一方面防止周边居民直排生活污水进入渠道，由章华镇陵园街社区负责坡面及河面的日常保洁工作，每年度进行一至二次的沟底清淤，确保整个朱家湖机埠周边边坡整洁，水质良好，长效持久。

治理效果展示
“截污+清淤+修护=朱家湖机埠黑臭水整治"

1）通过物探、污管资料查勘等方式确定黑臭水来源，采用高耐久、抗压的新型聚乙烯管道对周边污水进行截污纳污、雨污分流;
2）对基础软弱、淤泥堆积的渠道进行环保法清淤，100%级无污染;
3）高强的青块石对腐蚀弱化的渠道基底进行加固，以级配碎石初步平整，改善原渠道水流坡度，辅以中高标号砂石混凝土，对渠道基底进行永久硬化、翻新整治。

黑臭水体治理：
[image: image5.jpg]


  [image: image6.png]


   

施工前
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施工中
[image: image9.jpg]=

i
i

| MMMM

NG 7™
. \ﬁ\ \"s",!.'l b Al

\
b




   [image: image10.png]



施工后
雨污分流处理：
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施工前
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施工中
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施工后
生态环境治理
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施工前
[image: image19.jpg]


   [image: image20.png]



施工中
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施工后
污水排放治理
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施工前
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施工后

