## Sheet1
项目支出名称 | 2023年度项目支出绩效自评表
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 华容县发展和改革局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 735.83 | 735.83 | 735.83
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 735.83 | 735.83 | 735.83 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、扎实推进煤炭铁水联运储配基地建设 2、完成监利至华容公铁两用桥可行性研报告编制 3、做好荆岳铁路、监利-华容-南县-益阳铁路前期工作规划 4、推进国能岳阳电厂建设 |  |  |  | 1、年度完成投资11.5亿元 2、初步完成监利至华容公铁两用桥可研报告编制 3、荆岳铁路、监利-华容-南县-益阳铁路纳入国家铁路中长期规划修编 4、国能岳阳电厂实现双机运营
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 煤炭铁水联运 | 目标任务15.02亿元 | 完成投资15.02亿元 | 4 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国能岳阳电厂建设 | 稳步推进 | 一期总投资72.4亿元 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电厂1、2号机组 | 投入生产 | 试运行168小时 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 铁路专线 | 稳步推进 | 整体进度完成88% | 4 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 炭物流园 | 稳步推进 | 按任务节点顺利推进 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 码头一期工程 | 稳步推进 | 按任务节点顺利推进 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 良好 | 5 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成全年各项任 | ≥良好 | 良好 | 5 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保经费正常运转，保证各项工作顺利完成 | 保证完成各项工作任务 | 顺利推进各项工作 | 4 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 国能岳阳电厂 | 正式投产后 | 预计每年可发电约80亿千瓦时 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 煤炭贸易市场 | 有序推行 | 23年营业额25亿元。 | 3 | 3.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解全县电能 |  | 有效缓解全县电能 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位获得表彰情况 | ≥1 | 22年度优秀市重点建设项目 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 发展绿色生态经济 |  | 22年获国家能源杯绿色发展劳动竞赛优胜单位 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进华容经济快速发展 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | ≥90% | 95% | 10 | 9.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤735.83 | 良好 | 20 | 18.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 92.00