附件6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 发改局机构运转项目支出绩效自评报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 735.83 | 735.83 | 735.83 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 735.83 | 735.83 | 735.83 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 扎实推进煤炭铁水联运储配基地建设 - 完成监利至华容公铁两用桥可行性研报告编制 - 做好荆岳铁路、监利-华容-南县-益阳铁路前期工作规划 - 推进国能岳阳电厂建设 |  |  |  | - 年度完成投资11.5亿元 - 初步完成监利至华容公铁两用桥可研报告编制 - 荆岳铁路、监利-华容-南县-益阳铁路纳入国家铁路中长期规划修编 国能岳阳电厂实现双机运营 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数 量 指 标 | 煤炭铁水联运 | 目标任务15.02亿元 | 完成投资15.02亿元 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 国能岳阳电厂建设 | 稳步推进 | 一期总投资72.4亿元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电厂1、2号机组 | 投入生产 | 试运行168小时 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质 量 指 标 | 铁路专线 | 稳步推进 | 整体进度完成88% | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 煤炭物流园 | 稳步推进 | 按任务节点顺利推进 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 码头一期工程 | 稳步推进 | 水工主休完工并验收 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 资金使用及时率 | 100% | 良好 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成全年各项任务 | ≥良好 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 确保经费正常运转，保证各项工作顺利完成 | 保证完成各项工作任务 | 顺利推进各项工作 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 国能岳阳电厂 | 正式投产后 | 预计每年可发电约80亿千瓦时 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 煤炭贸易市场 | 有序推行 | 23年营业额25亿元。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 缓解全县电能 |  | 有效缓解全县电能 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1 | 22年度优秀市重点建设项目 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 发展绿色生态经济 |  | 22年获国家能源杯绿色发展劳动竞赛优胜单位 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 推进华容经济快速发展 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济成本 指标 | 预算成本控制情况 | ≤735.83 | 良好 | 20 | 18 |  |
|  |  | 社会成本 指标 | / | / | / |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | / | / | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：        填报日期：            联系电话：      单位负责人签字：