## Sheet1
项目支出名称 | 事业发展基金
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 华容县土地开发整理中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 7 | 7 | 7
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 事业发展基金 |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增水田指标、新增旱地指标 | 水田2635亩、旱地1383亩 | 水田2635亩、旱地1383亩 | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达到验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 要求工期完成 | 2023年10月完成指标确认 | 完成确认 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 家用地开发项目指标收益 | 7.23亿 | 0 | 10 | 0.00 | 资金未落实到位，努力争取
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地质量，改善农业生产条件 | 95 | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 可涵养水源、治理水土流失 | 100 | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算执行差异率 | 6.5 | 6.5% | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 施工费用、技术服务费用 | 2.96 | 2.96 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 改善项目区小气候；可涵养水源、治理水土流失 | 100 | 100% | 5 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 90.00