## Sheet1
项目支出名称 | 技术研究与开发支出
主管部门 | 华容县蔬菜产业发展中心 |  |  |  | 实施单位 | 华容县蔬菜产业发展中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 1080.19 | 1080.19 | 1080.19
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 1080.19 | 1080.19 | 1080.19 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建设标准化腌制池11万立方米；2、取消土窖腌制；3、腌制废水集中处理。 |  |  |  | 1、已建成标准化腌制池11.78万立方米；2、土窖腌制池回填；3、腌制废水收集集中处理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 芥菜种植面积 | 15万亩 | 15万亩 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 产品质量安全 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拔付 | 7天 | 7天 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增就业岗位 | 10000个 | 10000个 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 芥菜产值 | 100亿元 | 100亿元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 腌制废水集中处理 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护耕地 | 0占用 | 0占用 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府补助投入 | 40% | 40% | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 生产加工能力提升 | 40万吨 | 40万吨 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 减少环境污染 | 95% | 95% | 5 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00