## Sheet1
项目支出名称 | 华容县2023年基础测绘生产与更新
主管部门 | 华容县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县自然资源局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 83.55 | 83.55 | 79.37
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 83.55 | 83.55 | 79.37 | 10 | 94.00% | 9.40
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按政府采购与合同约定的要求，开展了2023年基础测绘生产与更新服务，完成华容县城镇开发边界范围内11个地块，合计13.121平方公里1:500地形图基础测绘生产与更新服务，并进行省，市、县成果入库与汇交 |  |  |  | 目前该项目工作已结束，成果已通过省级，市级入库，县级成果汇交工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 测绘地块 | 11块 | 11块 | 3 | 3.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据入库 | 2个 | 2个 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据汇交 | 1个 | 1个 | 2 | 2.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 数据质检 | 符合国家相关规范和技术标准 | 符合国家相关规范和技术标准 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 影响年度 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础建设 | 为自然资源管理，经济发展提供基础数据 | 为自然资源管理，经济发展提供基础数据 | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证成果的有效性和准确性 | 100% | 100% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济建设 | 100% | 100% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 为加强生态文明建设提供数据支撑 | 改善城市建设环境 | 改善城市建设环境 | 8 | 7.00 | 有待进一步考察
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化自然资源管理， | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众是否满意 | 无投诉 | 无投诉 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否超出预算成本 | 否 | 达到预期指标 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 资源共享 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 是否超出预算成本 | 达到预期指标 | 达到预期指标 | 5 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100 | 98.40