景政办发〔2025〕14号

北景港镇人民政府办公室

关于印发《2024年度中央巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估

反馈问题整改方案》的通知

各村（社区）、部门单位：

现将《2024年度中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案》印发给你们，请结合实际认真抓好整改落实。

北景港镇人民政府办公室

2025年7月10日

2024年度中央巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题

整改方案

为深入贯彻落实习近平总书记在中央政治局常委会会议上审议关于2024年度有效衔接考核评估情况汇报时的重要讲话精神，根据《2024年度中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案》（湘农组发〔2025〕6号），结合县下发整改方案和我镇自查发现问题，特制定如下整改方案。

### 一、工作目标

以抓好2024年度中央考核评估反馈问题整改为主线，一体推进省自查问题、暗访调研问题和我镇平时发现问题的整改，全面消除我镇巩固拓展脱贫攻坚成果的薄弱环节，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保过渡期收官之年我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作继续进入县域先进行列。

### 二、工作步骤

整改工作贯穿全年，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（7月9日）。研究审议全镇2024年度中央考核评估反馈问题整改方案，并印发实施。召开全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会，对整改工作进行全面部署安排。对照国家考核评估反馈问题、省自查发现问题和我镇平时发现问题，建立问题清单、任务清单、责任清单，结合实际制定整改工作方案。整改方案和清单应逐项明确问题表现、整改措施、整改目标、整改责任和整改时限。

（二）整改阶段（7月至9月底前）。 坚持问题导向，突出重点工作和关键环节，举一反三、全面查摆、深入剖析，开展排查整改。实行交办制、台账制、销号制管理，做到立行立改、全面整改、动态清零。要跟踪问题整改落实情况，各责任单位于8月10日前将中期问题整改进展情况报乡村振兴办。各村场、部门单位要对问题整改情况逐个核实销号，确保取得阶段性成效。乡村振兴办公室适时下村查验了解情况，防止弄虚作假，做到早整改早见效。

（三）巩固提升阶段（10月至12月底前）。进一步巩固整 改工作成果，各村场、部门单位要对整改工作开展全面“回头看”,坚决防止反弹回潮。对已纳入常态化工作范畴的问题， 坚持常抓不懈，久久为功。

### 三、工作要求

各村场、部门单位要坚决守牢确保不发生规模性返贫致贫的底线，切实担负问题整改的主体责任，要按照各自职责细化整改措施，建立健全问题整改验收机制，实行“整改-验收-销号”闭环管理；要以本方案指出的问题和整改措施为主线，聚焦整改工作重点，由点及面、由表及里、全面整改；要紧密结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，把整治形式主义为基层减负要求贯穿问题整改全过程，严禁数字整改、纸面整改、表面整改；要对弄虚作假、整改不力的，按照规定程序查清事实后严肃问责。

附件：中央有效衔接考核评估反馈问题整改责任清单

附件

中央有效衔接考核评估反馈问题整改责任清单

| 序号 | 类别 | 具体问题 | 该问题在我镇的具体表现 | 整改措施 | 整改 时限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央反馈 | 部分地方防止返贫致贫监测帮扶工作落实不够到位。一是识别纳入不够及时。某县2024年25户新纳入监测户中，有7户（占比28%）家中有残疾人，长期缺劳动力，家庭收入主要来自转移性收入，人均收入水平低，存在返贫致贫风险，符合纳入条件，但直到2024年11、12月县里组织集中排查时才因残纳入。二是帮扶措施不够精准。某县某村l农户家中5口人，夫妻2人因病在家无劳动能力，3个孩子均在上学，家庭支出较大，2024年5月因病纳入监测户，但增收帮扶举措仅为整户低保。三是风险消除不够规范。某县在其《2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点》中提出监测对象整体风险消除率要达到65％以上，不符合”不得设置风险消除比例要求”规定，截至核查时点，该县监测对象风险消除率为64.6%。 | 帮扶措施针对性不强。部分脱贫户、监测户帮扶措施有数量、没质量，其结对帮扶手册年度帮扶计划无与之对应的针对性措施。 | 一是压实帮扶成效评估机制。加强帮扶成效评估和工作落实抽查，通过电话调查、实地核查等形式，对监测户帮扶措施精准性和风险消除真实性等进行抽查，发现问题及时督促整改。 二是定期组织培训。对结对联系人和结对帮扶人进行业务培训，吃透政策，因户制定具体帮扶措施。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区） |
| 2 | 中央反馈 | 个别地方公益性岗位管理不够规范。某县1脱贫户，2024年1月被聘用为村级保洁员，但实际上自2024年5月起该村民已到省外务工，村委会未及时调整其公益性岗位，截至核查时点仍正常发放补助。 | 我镇在平时的督导工作中发现部分公益岗位管理不规范，未能及时完成每月签到以及对自己的公益岗位工资标准不清楚。 | 一是强化规范管理。严格落实《湖南省乡村公益性岗位管理办法》，对公益岗位人员实行每周一签到。 二是将与公益岗位人员签订的协议书再次对公益岗位人员进行解释，明确指出工资标准。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），社会事务综合服务中心 |
| 3 | 中央反馈 | 部分地方帮扶项目资产后续管理不够规范。一是资产底数不准。某县3个帮扶项目（价值34万元）未列入帮扶项目资产管理。访谈了解到，该县2013—2020年涉农资金和扶贫资金项目形成的资产基本摸清，但部分到企业的扶贫资金、单位捐赠及其他来源渠道的资金所形成的资产没有清查。二是分类定性不准确。抽查某县10个村（安置区）有帮扶项目资产台账，但无帮扶项目资产确权及移交文件。抽查的2县20个村（安置区）中，有5个村的5个帮扶项目（价值178万元）确权不规范，其中2个村将村级光伏发电项目分别列为公益性资产和经营性资产，l个村将分2年实施的楠竹低改项目分别确权为经营性资产和公益性资产。三是运营管护不到位。某县2015年以来实施的47个帮扶产业项目中，有9个调整类项目，涉及确权到户资金880.85万元。截至核查时，向经营主体收回到户资金158.91万元，仍有721.94万元到户资金暂未收回。四是处置程序不规范。某县2013—2024年共实施888个帮扶产业项目，其中76个（占比8.56%）属于调整类项目。查看处置材料及访谈发现，处置产业项目由村民主评议大会通过、乡镇审核、县行业部门审定即告完成，缺乏相关文件要求的资产清查、评估论证等程序，流程简单、不够规范。 | 一是项目建设完成后续管护方面，部分村的公益性项目管护日志未及时填写。 二是部分村的项目入库和项目调整资料不完整，如缺少公示照片等。 | 一是加强帮扶项目库建设管理。进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,凡使用财政衔接推进乡村振兴补助资金的帮扶项目，必须从项目库中择优遴选。纳入项目库管理的帮扶项目，应组织项目前期调查，对项目建设条件、建设内容、建设工期、投资概算、绩效目标以及联农带农机制等进行认真审核，确保项目建设方案的科学性、可行性。 二是强化资产后续管理。对经营性资产重点关注运营管理，深化利益联化机制，持续提升资产综合效益。对于公益性资产，各村（社区）要安排专人进行定期养护巡查，并登记管护日志。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，财政所，农业综合服务中心，各村（社区） |
| 4 | 中央反馈 | 巩固脱贫成果群众认可度不高。湖南省2024年度巩固脱贫成果群众认可度为94.0%，低于中西部22省份平均水平（95.3%）。 | 部分帮扶干部政策不熟悉，责任心不强，存在能力不强、不会帮的现象，个别监测户、脱贫户对帮扶责任人帮扶评价不高。 | 一是加强帮扶干部业务培训。落实好《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的有关要求，每季度开展镇、村两级全覆盖培训，确保干部熟悉政策。 二是加强政策宣传。对两张“明白纸”发放张贴情况进行回头看，对两张明白纸丢失，脱落的及时进行补发张贴，确保做到“不漏一户”。 三是压实行业部门责任。各部门单位必须严格按照党委政府的要求按时督导各村政策落实情况，确保政策及时落实到个人。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），相关部门单位 |
| 5 | 中央反馈 | 有的地方产业帮扶项目未建立起“多干多补、少干少补、不干不补”的奖补机制。抽查2个县20个村的脱贫户和监测户产业奖补情况，无论种植面积多少或经营情况好坏，均以最高补贴标准乘以户内人口数发放资金，未按照实际种植面积或经营情况进行差异化奖补。 | 对脱贫户、监测户中低收入人群种养产业实施奖补体现差异化不明显或标准不高。 | 一是加强到户产业发展帮扶力度。组织农业综合服务中心对有劳动能力、有产业发展意愿的脱贫户、监测户进行技术指导，保障脱贫人口、监测对象利益不受损。 二是落实到户产业支持政策。逐户上门核实低收入人群种植、养殖规模，实行差异化奖补。 三是加强群众监督。对所有奖补流程和奖补人群在村宣传栏以及人口集中处进行公示，公示期间群众有疑问的对象及时接受反馈，再次进行核实。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），农业综合服务中心 |
| 6 | 中央反馈 | 个别村卫生室药品配备不够及时。某县部分农户反映，村卫生室药品短缺，一些防治高血压、糖尿病等慢性病的常见药品，村卫生室经常没有。抽查该县10个村（安置区），有2个村卫生室的基本药物分别只有31种、33种。村医表示，村里慢性病患者较多，常用药卖得较快，有时候来不及补货。 | 一是存在部分慢病签约服务对象签约时效过期、信息反馈不及时的问题。 二是部分脱贫户、监测对象反映住院自负费用比例偏高。 | 一是强化动态监测，提升基层医疗卫生服务质量。加强对脱贫人口和监测对象四类重点慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者服务管理，每月对工作落实情况进行通报与调度。 二是强化医保政策宣传、严格落实医保政策。继续深入开展“基本医疗保险待遇保障”系列政策宣传活动，进一步提升参保群众医保政策知晓度；定期筛查参保人员住院医疗费用情况，对监测对象等困难群众达到大病保险起付线的，按政策及时补偿到位，符合医疗救助条件的，及时纳入救助范围；进一步落实《关于严格控制返贫监测对象等困难群众及稳定脱贫人口住院自负费用比例的通知》文件精神，严格防止不合理医疗费用发生坚决守住防止规模性因病返贫底线。 三是定期开展村卫生室药品储备清点，及时补齐缺货药品，确保配备齐全。 | 9月底前，长期坚持。 | 镇卫生院，各村（社区） |
| 7 | 中央反馈 | 有的易地搬迁安置区群众存在办事“两头跑”现象。某县l集中安置区搬迁户来自全县7个乡镇18个行政村，另县1集中安置区搬迁户来自全县6个乡镇30个行政村。查阅资料发现，以上2个安置区2024年共有13户新纳入监测户，其识别纳入的申请、民主评议和公示等事项需搬迁群众返回迁出村办理。 | 我镇易地搬迁1个集中安置点群众办事“两头跑”的现象已基本整改到位，不存在上述问题，但需长期坚持。 | 一是加强鲤鱼鳃村易地搬迁安置点所属地村或社区管理，优化便民服务流程，解决好监测识别、低保办理等问题。 二是持续加大政策宣传力度，张贴宣传栏，公布工作人员信息，做好政策解读工作。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），社会事务综合服务中心 |
| 8 | 省自查 | 部分地区农村危房改造存在保障对象审核把关不严、改造房屋质量不佳等问题。某县某镇的改造对象未在民政、农业农村部门认定的对象中开展鉴定，而将非六类对象纳入改造计划。某县某镇改造对象的认定，在县级审批环节无民政或农业农村部门盖章确定，仅住建部门或县级危改办盖章。某县某镇改造后房屋未消除安全隐患，存在墙体开裂，梁、板、柱开裂等现象。 | 我镇“六类对象”中部分对象危房改造任务确定在镇级审批环节无乡村振兴办盖章确定。 | 一是严格落实“农户自愿申请、村评议、乡镇审核”的工作程序和政策标准，将拟补助对象的主要信息在村级和乡镇进行公示。补助对象必须是经县级农业农村或民政部门认定的农村低收入群体等重点对象，且唯一居住住房为C、D级危房或无房的对象。 二是强化质量安全监管和过程指导，对纳入农村危房改造计划的危房及时实施改造。 | 7月底前，长期坚持。 | 各村（社区），镇社会事务综合服务中心 |
| 9 | 省自查 | 农村供水保障水平有待于进一步提升。某县某村已接通自来水，但水量水压不足，经常性停水，存在村民挑水喝现象。某县某水厂向4个乡镇供水，入户管网建设滞后，截止目前部分村民仍需挑水喝。 | 我镇部分供水工程标准化管理提质工程进展不快，部分供水设施老化。 | 一是保障农村饮水安全质量。保证每半年一次所有自来水厂水质检测，水质检测覆盖范围达到 100%，检测项目和频率满足国家标准和实际需求。 二是加快供水管道更新改造。对不符合供水需求的管道进行更新改造，严格落实蓄水设施清洗消毒制度，保障供水水质符合国家生活饮用水卫生标准。 | 9月底前，长期坚持。 | 各村（社区），水利事务中心 |
| 10 |  | 脱贫人口职业技能培训开班课程设置和市场需求关联性不够紧密，针对性不强，开展技能培训促进就业的效果有待提升。 | 培训形式、内容单一，覆盖面不广。 | 一是开展集中招聘人才输送。对有就业意愿的人群定期推送就业岗位，组织对象参与县、市集中招聘会，及时签订就业协议。 二是开展311服务。对已脱贫但仍需巩固就业成果、稳定收入的人群，通过 “311” 服务能为其持续提供就业支持，防止返贫。 三是加大宣传力度。利用宣传车和宣传栏、村（社区）微信群等及时推送招聘信息，帮助有需要的人群了解最新就业信息。 | 9月底前，长期坚持。 | 各村（社区），镇社会事务综合服务中心 |
| 11 | 省自查 | 部分县市区存在低收入人口发现不及时。2024年，有部分县市区处理预警线索超过规定的40天以上，个别县市区未及时处理的预警线索超过100条。 | 部分村对低收入人群摸排工作不深入、走过场，以致低收入人群发现不及时，数据库建立失真或不全面，种养产业奖补政策落实难免引发新的舆情。 | 一是加强线下核查。结对帮扶、结对联系干部定期进行困难群众走访，主动发现并及时做好低收入人口认定。 二是做好救助帮扶。对低收入人口及时将符合条件的对象纳入救助保障范围，完成补助发放，保障低收入人口权益不受损。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），社会事务综合服务中心 |
| 12 | 省自查 | 驻村帮扶工作有待加强驻村干部中还存在思想上松劲懈怠、对村情和政策不熟悉、工作的积极性主动性不够等问题。某县某村驻村工作队对村情不熟悉，对今年新增多少低保户和监测对象不掌握，对脱贫户家庭基本情况不了解。某县某村部分脱贫户不知道驻村工作队是哪个单位的，不认识驻村工作队员。 | 一部分驻村干部对村情不熟悉，走访群众少，没有系统性学习相关政策，为群众办实事不多。 二是个别结对帮扶干部对政策不熟悉，不能及时将该户可享受的政策及时帮助申请到位。 | 一是严格落实《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》（湘委乡振组发[2021]1号）要求，制定结对帮扶花名册，督促结对帮扶人和联系人严格落实上门走访制度，督促镇、村、县直单位和帮扶责任人切实解决群众实际困难，进一步提升群众获得感、认可度。 二是加强驻村工作管理。定时向镇党委、县驻村办反馈其工作情况，明确乡村振兴工作指导员工作任务，完成年度走访，为基层群众办实事，提升满意度。 | 9月底前，长期坚持。 | 乡村振兴办，各村（社区），党建办 |