附件5

2023年度水库移民

后扶基金、后扶结余支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县库区移民事务中心

2024年5月22日

（此页为封面）

华容县2023年度水库移民

后扶基金、后扶结余绩效自评报告

华容县位于湖南北陲，北倚长江，南濒洞庭，全县总面积1642平方公里，辖14个乡镇。境内现有华一水库、东山水库和北汊水库等中型水库3座。截至2022年底，华容县核定的后扶人口指标为10897人，其中：三峡库区外迁移民617人，自主迁入我县大中型水库移民496人，本县3座中型水库移民9784人；移民分布在全县14个乡镇、115个村场。

一、基本情况

（一）项目概况

2023年财政共下达我县水库移民资金732.73万元，其中：2023年后扶基金专项255.43万元、后扶结余专项268.3万元、上年结转后扶结余专项209万元。主要建设内容:

一是后扶基金专项计划11个，2023年拨付255.43万元。主要为①移民直补资金192.66万元，项目1个，发放移民直补人口3211人；②移民劳动力培训项目7个，资金49.2万元，培训移民407人次；③其他项目3个，资金27万元（移民困难救助10万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元）；

二是后扶结余项目计划12个，2023年拨付资金477.3万元。其中上年结转结余资金209万元，2023年计划资金268.3万元，主要为①基础设施建设项目3个，资金62万元；②社会事业基础设施建设项目1个，资金23万元；③移民产业发展项目3个，资金115万元，④移民避险搬迁危房补助5户19人38万元。

2、绩效目标

我县2023年中央水库移民扶持基金绩效目标任务732.73万元。其中：后扶基金专项255.43万元、后扶结余项目477.3万元。

二、绩效管理工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的是为了加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况

截至2023年12月31日，我县共完成2023年中央水库移民扶持基金拨付732.73万元（其中：后扶基金专项255.43万元、后扶结余项目477.3万元），资金完成率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，后期扶持受益移民人口3211人。

（一）后扶基金专项综合评价：

一是累计发放移民直补资金192.66万元，人口3211人，项目1个，直补资金按时发放率为100%，直补资金标准符合率为100%；

二是累计完成①移民劳动力培训项目7个，拨付资金36.5万元，资金拨付率为100%，培训移民375人次，培训合格率为100%；②其他项目3个，拨付资金27万元（移民困难救助10万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元），资金拨付率为100%；

（二）后扶结余项目综合评价

一是基础设施建设项目3个，拨付资金62万元，资金拨付率为100%；

二是社会事业基础设施建设项目1个，资金23万元，资金拨付率为100%；

三是移民产业发展项目3个，资金115万元，资金拨付率为100%；

四是移民避险搬迁项目5个，资金38万元，资金拨付率100%；

五是移民对后期扶持政策实施满意度为85%，无与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%。

经综合研判，我县2023年度中央水库移民扶持基金项目安排、资金投向基本合理，项目与资金管理制度较健全、实施管理较规范，项目产出符合预期，经济、社会和生态效益较明显，移民满意度高，总体达成预期绩效目标，绩效自评得分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《华容县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。编报的年度规划计划充分尊重移民意愿，听取村组群众的意见，规划目标明确，并通过县政府审核及省、市移民主管部门审查、备案；规划需调整变更的及时进行报批。在编制年度计划时，严格扶助对象和范围。在资金投向方面，突出产业扶持为重点，优先安排整村推进、饮水安全和道路交通等民生项目。

（二）项目过程情况

2023年我县共收到中央水库移民扶持基金732.73万元。我县属于省财政直管县（市），县财政局收到省财政厅的指标文后，资金即视同到位，因此资金到位及时。截至2023年12月31日，我县累计拨付2023年水库移民资金732.73万元，资金拨付率为100%。其中：后扶基金专项255.43万元、后扶结余项目477.3万元。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

经调查统计，本年度我县共完成水库移民项目建设23个。其中：移民直补项目1个，发放移民直补人口3211人，发放直补资金192.66万元；完成移民培训项目7个，培训移民劳动力375人次，拨付培训资金36.5万元；完成其他项目6个，拨付资金48.14万元；完成基础设施建设项目3个，拨付资金62万元；完成社会事业基础设施建设项目1个，拨付资金23万元；完成移民产业发展项目3个，拨付资金115万元。全县后期扶持受益移民人口10897人。

（2）质量指标

经调查统计，本年度我县共完成移民培训项目7个，培训移民375人次，移民培训合格率为100%；共完成项目（不含移民直补、移民培训）15个，其中已验收合格项目21个，项目验收合格率为96%。

（3）时效指标

经调查统计，本年度我县直补资金于2023年12月31日一次打卡发放到移民手中，直补资金按时发放率为100%。截至2023年12月31日，拨付项目资金732.73万元（扶基金专项255.43万元、后扶结余项目477.3万元），项目资金完成率为100%。

（4）成本指标

经调查统计，本年度我县直补发放到人的标准为每人每年600元，符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件规定，全县直补资金标准符合率为100%；全县已完成中央水库移民扶持基金项目25个，其中已完成支付的预算项目总个数23个，项目支出金额均在计划额度内，没有超预算项目，项目支出控制在批复预算内的项目比例为100%。

（四）项目效益情况

（1）经济效益指标

本年度中央水库移民扶持基金项目的实施，为我县移民增收提供了有力保障。经调查统计，全县移民人均可支配收入增加1955元，超过目标值；提高移民收入占当地农村居民收入比例2.2%，超过目标值。

（2）社会效益指标

经调查统计，本年度中央水库移民扶持基金项目实施后，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口320人，超过目标值。

（3）生态效益指标

经调查统计，本年度我县计划建设美丽移民村1个，即禹山镇老河口，禹山镇老河口建设总投资200万元，项目2023年8月1日开工建设，2023年11月上旬完工，完成率为100%，达到目标值。当地生态环境进一步改善，村容村貌大幅改观，产业和集体经济取得发展，移民生活水平获得提升，移民安居乐业，幸福指数明显提高。

（4）可持续影响

经调查统计，本年度我县下达中央水库移民扶持基金项目23个，其中：完成移民直补资金项目1个；完成移民培训项目7个；完成其他项目3个；完成工程项目12个， 12个工程项目已验收合格并移交管护，已建工程项目良性运行比例为100%。

五、存在问题及原因分析

截至2023年12月底项目资金完成率未达到100%。其主要原因是重点村项目建设质保金拨付及移民中长期教育培训人数有限。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

六、相关建议和意见

适当加大基础设施投入。当前，库区和移民安置区基础设施仍然相对落后，建议上级移民主管部门适当放宽基础设施特别是生产配套设施投入比例限制，允许各地结合当地实际，合理调整移民资金安排结构，适当增加基础设施类项目投入。

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 后扶基金专项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 华容县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县库区移民事务中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 255.43 | 255.43 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 255.43 | 255.43 | 10 | 100% | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 |  |  |  | 完成2023年后扶基金专项255.43万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3211人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数 量 指 标 | 指标1:后期扶持受益移民人口（人） | 3211人 | 3211人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2:培训移民劳动力（人次） | 407 | 375 | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 指标3:其他项目（个） | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质 量 指 标 | 指标1:培训合格率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2:项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 指标1:直补资金按时发放率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2:截至2023年底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | 1773 | 1900 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 1.11% | 2.2% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 267 | 320 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 90% | 4 | 3.2 |  |
|  |  |  | 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3:交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济 成本 指标 | 指标1:直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 成本 指标 | 指标1:直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 环境 成本 指标 | 建设美丽移民村的支出控制在预算范围内（%） | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：徐雨亭 填报日期：2024年5月22日  联系电话：18073028695 单位负责人签字：

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 后扶结余专项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 华容县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县库区移民事务中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 477.3 | 477.3 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 268.3 | 268.3 | 10 | 100% | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  | 209 | 209 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 |  |  |  | 完成2023年后扶结余专项477.3万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3211人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数 量 指 标 | 指标1:基础设施建设项目（个） | 3 | 3 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2:社会事业基础设施（个） | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3:生产开发项目（个） | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质 量 指 标 | 指标1:基础设施建设项目（100%）） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2:社会事业基础设（100%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 指标1:项目资金按时拨付率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2:截至2023年底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | 1773 | 1955 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 1.11% | 2.2% | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 267 | 320 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | 1 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 90% | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3:交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济 成本 指标 | 指标1:项目资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会 成本 指标 | 指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态 环境 成本 指标 | 建设美丽移民村的支出控制在预算范围内（%） | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：徐雨亭 填报日期：2024年5月22日  联系电话：18073028695 单位负责人签字：