附件3

2023年度华容县库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县库区移民事务中心

2024年5月22日

（此页为封面）

2023年度华容县库区移民事务中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据编委核定，2023年我单位设股室 4个。2023年末，我单位共有编制13人，其中行政编制9人，年末实有人数8人；其中在职人员8人，退休人员7人。

- 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，增加移民收入，增加移民自我发展能力为目标，维护库区和移民安置社会大局稳定，营造经济和谐发展良好环境。

- 一般公共预算支出情况

- 基本支出情况

2023年本年基本支出147.45万元，比上年基本支出180.55万元减少了33.1万元，减幅18.33%。其中人员支出119.58万元，与上年人员支出151.3万元减少了31.72万元，公用支出27.88万元，与上年公用支出29.25万元减少了1.37万元。其中财政拨款收入中基本支出141.84万元，人员经费116.31万元，公用经费25.53万元。基本支出减少的主要原因是2023年我单位人员比上年减少2人。2023年基本保障了我单位人员的工资福利和单位正常运转。

三公”经费支出情况：2023年我单位“三公”经费支出1.2万元，比上年0.62万元增加0.58万元，主要是当年各项检查接待费用增加。公务用车保有量0台，各类公务接待21个批次，接待170人次。

- 项目支出情况

2023年本年项目支出768.52万元，比上年项目支出621.42万元增加147.1万元，增幅23.67%。2023年主要项目支出明细为后扶基金专项支出255.43万元，比2022年257.06万元减少1.63万元；后扶结余支出477.3万元，比2022年447万元增加30.3万元；移民维稳资金19.7万元，比2022年23.35万元增加3.65万元；困难扶助金16万元，比2022年13.3万元增加2.7万元。项目支出增加原因是2023年我单位部份财政拨专项移民资金由财政直拨给各移民专户乡镇，未通过我单位账。主要项目内容为：

一是后扶基金专项计划11个，计划资金268.86万元，2023年拨付255.43万元。主要为①移民直补资金192.66万元，项目1个，发放移民直补人口3211人；②移民劳动力培训项目7个，资金36.5万元，培训移民375人次；③其他项目3个，资金27万元。

二是后扶结余项目计划12个，计划资金238万元，上年结转后扶结余资金209万元，2023年拨付477.3万元。①基础设施建设项目3个，资金62万元；②社会事业基础设施建设项目1个，资金23万元；③移民产业发展项目3个，资金115万元，④移民避险搬迁危房补助5户19人38万元。

三、部门整体支出绩效情况

我县高度重视水库移民工作，建立了县级移民管理机构，移民管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期扶持各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

对2023年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。一是认真做好移民直补资金发放。我中心积极与财政、银行协调，确保直补资金按时足额发放到移民手中；二是严把资金拨付关。积极协调财政组织资金，争取项目资金及时到位。资金拨付严格按照程序走，没有计划，未报批和验收不合格的项目坚决不拨付资金，保证了资金安全，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象；三是严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对移民资金实行分类管理、专帐核算。项目资金实施台帐管理。 主要工作有：

一是建设库区普惠项目。今年计划实施项目172个，移民资金2103.82万元。目前已实施项目169个，完成投资2070.42万元，占年度计划的98%。其中重点项目重点打造的产业有三封寺镇松木桥村皱皮柑基地抗旱设施建设、三封寺镇华一村自由采摘园基地沟渠建设、东山镇华容道村果木基地生产道路建设、禹山镇建华村道路黑化提质改造、注滋口镇溜口村小龙虾养殖基地生产道路建设、治河渡镇治河社区道路建设、鲇鱼须镇鲇鱼须社区道路硬化、团洲乡团北村水产养殖基地生产道路建设、三封寺镇华一村宝慈观道路硬化、三封寺镇松木桥村芥菜基地配套建设、三封寺镇复兴村2、4组芥菜基地生产道路建设、章华镇栗树村6-7组优质稻基地生产道路建设、东山镇仙鹅寺村皱皮柑基地配套建设、禹山镇青山村9-10组小龙虾基地生产道路建设、团洲乡团北村8、9组优质棉基地生产道路建设、操军镇岳城村4组蔬菜基地生产道路建设、潘家渡村水利设施建设、鲇鱼须镇鲇鱼须社区下水道建设、北景港镇官洲村精养鱼池基地渠道建设、章华镇话岗村农秀9组生产道路建设、东山镇砖桥村公路硬化等项目。

二是举办移民技能培训。省市下达我县今年培训计划为407人。目前已完成培训任务375人，其中实用技术培训4期320人次，就业技能培训55人(职业教育助学20人，月嫂培训35人)。

三是打造重点移民村建设。年初省市下达我县重点移民村建设任务1个，禹山镇老河口建设总投资200万元，项目2023年8月1日开工建设，2023年11月上旬完工。

四、存在的问题及原因分析

我县2023年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

1、项目管理

散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定。

2、数量指标

未完成其他项目1个。其主要原因是符合中长期职业教育的人数有限。

3、时效指标

截至2023年12月底项目资金完成率未达到100%。其主要原因是重点村项目建设质保金拨付及移民中长期教育培训人数有限。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

五、下一步改进措施

移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；三是建议省、市移民主管部门根据当前移民后扶工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门、单位名称 |  |  |  | 华容县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 123.5 | 915.97 | 915.97 | 10 | 100% | 100 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：431.99 |  |  |  |  | 其中：基本支出：147.45 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：465.16 |  |  |  |  | 项目支出：768.52 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1:综合编制移民安置规划； 目标2：搞好库区基础设施项目的实施工作； 目标3:做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 |  |  |  |  | 对2023年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。完成年度总体目标任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数量 指标 | 水库移民项目建设 |  | ≥20个 | 25个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 移民劳动力培训项目 |  | ≥6个 | 7个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发放移民直补人数 |  | ≥3000人 | 3211人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 直补资金按时发放率（% |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 截至2023年底，项目资金完成率（%） |  | 100% | 98% | 5 | 4.5 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） |  | 1773 | 1900 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | 1.11% | 2.2% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 267 | 320 | 7 | 6 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 100% | 90% | 4 | 3.5 |  |
|  |  |  | 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3:交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济 成本 指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会 成本 指标 | 直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态 环境 成本 指标 | 建设美丽移民村的支出控制在预算范围内（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：徐雨亭 填报日期：2024年5月22日  联系电话：18073028695 单位负责人签字：